## Zeitplan
|  |  | Februar |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
Tätigkeit | Von | Bis | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8
Definierung Projektidee | 2015-02-16 | 2015-02-27
Erstellen des Pflichtenheft | 2015-03-02 | 2015-03-13
Einrichtung Projekt / Struktur | 2015-02-16 | 2015-03-13
Sprint: Leap Menü Handling
Sprint: Bilder
Übersicht
Detailansicht
Sprint: Musik
Übersicht
Albenview (Detail)
Ferien | 2015-03-30 | 2015-04-03
tun Bern | 2015-04-24 | 2015-05-30
Meilensteine
Pflichtenheft | 2015-03-13
Schlussbericht | 2015-06-11
Präsentation | 2015-06-12