## Zeitplan
|  |  |  | Februar |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
S | Tätigkeit | Von | Bis | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8
✓ | Definierung Projektidee | 2015-02-16 | 2015-02-27
✓ | Erstellen des Pflichtenheft | 2015-03-02 | 2015-03-13
✓ | Einrichtung Projekt / Struktur | 2015-02-16 | 2015-03-13
✓ | Grundfunktionen des Indexers | 2015-02-23 | 2015-03-08
✓ | Sprint: Leap Menü Handling | 2015-03-16 | 2015-03-24
— | Sprint: Bilder | 2015-03-25 | 2015-04-14
— | Bildindexierung
— | Übersicht (P1..P2)
— | Detailansicht (P1..P2)
✓ | Sprint: Musik | 2015-04-15 | 2015-04-29
✓ | Musikindexierung
✓ | Übersicht (P1..P2)
✓ | Detailansicht (P1..P2)
| Sprint: Statistiken / Gimmicks | 2015-04-29 | 2015-05-12
Selektion aus P3-Features
| Sprint: Statistiken / Gimmicks 2 | 2015-05-13 | 2015-05-27
Selektion aus P3/P4-Features
✓ | Dokumentation | 2015-03-30 | 2015-06-11
✓ | Präsentation | 2016-06-08 | 2015-06-11
| Ferien | 2015-03-30 | 2015-04-03
| tun Bern | 2015-04-24 | 2015-05-30
Meilensteine
✓ | Pflichtenheft | 2015-03-13
✓ | Funktionierender Build
✓ | Schlussbericht | 2015-06-11
✓ | Präsentation | 2015-06-12