## Zeitplan
|  |  |  | Februar |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
S | Tätigkeit | Von | Bis | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8
✓ | Definierung Projektidee | 2015-02-16 | 2015-02-27
✓ | Erstellen des Pflichtenheft | 2015-03-02 | 2015-03-13
✓ | Einrichtung Projekt / Struktur | 2015-02-16 | 2015-03-13
✓ | Grundfunktionen des Indexers
Sprint: Leap Menü Handling
Sprint: Bilder
Bildindexierung
Übersicht (P1..P2)
Detailansicht (P1..P2)
Sprint: Musik
Musikindexierung
Übersicht (P1..P2)
Detailansicht (P1..P2)
Sprint: Statistiken / Gimmicks
Selektion aus P3-Features
Sprint: Statistiken / Gimmicks 2
Selektion aus P3/P4-Features
Dokumentation
Präsentation
| Ferien | 2015-03-30 | 2015-04-03
| tun Bern | 2015-04-24 | 2015-05-30
Meilensteine
✓ | Pflichtenheft | 2015-03-13
| Schlussbericht | 2015-06-11
| Präsentation | 2015-06-12